MineSim-Dynamic 新地图接入与 Full-Mine 转换项目

云端项目交接手册 / AI 接手指南 / 问题复盘 / 工作流规范

状态基线：2026-08-11

当前 Full-Mine 地图标签：DEV_ONLY_NOT_PRODUCTION_VALIDATED

当前仓库 HEAD：d81c57154e4e5d0b4df1251cf565d9aacffaa026

Tag：fullmine-dev-runtime-pass-20260811

文档用途 本手册以用户提供的原始地图包、会话导出的云端终端日志、Codex 当日审计/补丁输出、Git commit/tag 记录和实际运行结果为依据。目标是让新的 AI/工程人员不需要重新审计已完成阶段，即可在 AutoDL 云端快速恢复环境、理解当前技术边界、定位关键文件并从下一步继续。

# 0. 接手前 5 分钟必须读完的“当前真相”

最重要的结论 完整矿区 Full-Mine 已经从原始 GeoJSON 转换为 MineSim-compatible semantic map，并生成了可被 MineSim 原生 loader 使用的 10 px/m DEV_ONLY mask；独立地图身份 geojson_full_mine_dev 已注册；single-ego 1 step / 5 s、dual-ego 1 step / 5 s 均已 PASS。当前最大的未完成项不是“能否换地图”，而是“是否有权威 production drivable surface / mask 生成依据”。

| 项目 | 当前值 |
| --- | --- |
| 仓库 | /root/MineSim-Dynamic |
| 分支 | newmap-j117-dev |
| 当前 HEAD | d81c57154e4e5d0b4df1251cf565d9aacffaa026 |
| 当前 Tag | fullmine-dev-runtime-pass-20260811 |
| DEV map location | geojson_full_mine_dev |
| DEV map version | dev-geojson-full-mine-v1 |
| DEV map root | /root/autodl-tmp/new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps |
| Semantic | semantic_map/geojson_full_mine_dev_semantic_map.json（约 124 MB） |
| Mask | bitmap/geojson_full_mine_dev_bitmap_mask.png（symlink，物理 PNG 约 3.0 MB） |
| Mask 规则 | 3.5 m lane-centered half-width + parent clipping + road 484 excluded |
| Mask 尺寸 | 46322 × 42411；10 px/m；0=non-drivable，255=drivable |
| Semantic SHA256 | e6fde56e8ee8808df67911d8f8938d5da5a49d0d1e8cc60fbd819ad233f516d5 |
| Mask SHA256 | beefa560c2ec9811c81aedf74f2307373a785c0d79f7f44038934e46d7daad22 |
| Git bundle | /root/autodl-tmp/MineSim-Dynamic_fullmine_dev_runtime_20260811.bundle（已 verify） |
| 生产有效性 | FALSE：当前是 DEV_ONLY_NOT_PRODUCTION_VALIDATED，不得称为 production HD Map |

## 0.1 接手后第一条命令

source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate minesim
cd /root/MineSim-Dynamic
export PYTHONPATH=/root/MineSim-Dynamic

echo "ENV=$CONDA_DEFAULT_ENV"
echo "RAM=$(cat /sys/fs/cgroup/memory.max)"
echo "CPU=$(cat /sys/fs/cgroup/cpu.max)"
git rev-parse HEAD
git status --short

期望：环境为 minesim；HEAD 为 d81c57154e4e5d0b4df1251cf565d9aacffaa026；git status 为空。资源必须以 cgroup 为准，不要相信 nproc/free -h 显示的宿主机总资源。

## 0.2 新 AI 绝对不要做的事

不要重新审计 Phase 3/4/5、Full-Mine structural、bitmap loader、single/dual smoke；除非出现明确回归证据。

不要把当前 Full-Mine mask 称为 production mask；官方广东/江西生产 mask 的生成规则并未开源。

不要把整个 road/junction/loading/unloading/auxiliary polygon 直接填成可行驶。

不要用 buffer(0) 自动修 road 332；不要静默修 road 484；不要猜 gear=-1 的运营方向；不要使用来源不明的 Z 作为高程。

不要把大文件、日志、试验脚本提交进 repo；全部放 /root/autodl-tmp。

不要让 Codex 重新跑长仿真或 full build；终端负责执行，AI 负责关键判断和代码。

# 1. 项目目标、范围与当前完成度

项目最初目标是把用户提供的完整矿区 GIS/GeoJSON 数据接入 MineSim-Dynamic，使其不仅能被解析为 semantic map，还能走通 MineSim 原生 map API、场景、规划、控制和多车运行链。由于官方项目没有公开“原始 GIS → production bitmap mask”的地图生产工具，本项目最终形成了两条明确分开的成果线：结构语义转换（高可信、已完整验证）与 DEV_ONLY 可行驶 mask（用于软件联调，非生产有效性声明）。

| 维度 | 当前状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据解析 | PASS | 8 类 GeoJSON 已完成完整索引与缺陷审计 |
| J117 真实数据 Pilot | PASS | 证明从真实源数据到 MineSim semantic/bitmap/runtime/MCTS 的最小闭环 |
| Full-Mine structural semantic | PASS | 540 path / 177 polygon / 565 dubins_pose 等完整生成并通过引用、拓扑、来源追踪验证 |
| Full-Mine production mask | BLOCKED | 缺少官方/测绘权威可行驶面或生成规则 |
| Full-Mine DEV_ONLY mask | PASS | 3.5 m lane corridor 方案已生成、加载、碰撞检测可用 |
| 独立地图注册 | PASS | geojson_full_mine_dev 已加入 semantic registry、bitmap registry、车辆 alias |
| Single-ego runtime | PASS | 1 step + 5 s / 50 step 均通过 |
| Dual-ego runtime | PASS | 1 step + 5 s / 50 step 均通过 |
| Full-Mine 全域覆盖测试 | 未完成 | 当前运行测试主要仍在 J117 路线区域；全矿不同区域/路线尚未系统覆盖 |

# 2. 云端环境、目录约定与资源策略

## 2.1 目录约定

| 路径 | 用途 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| /root/MineSim-Dynamic | 正式 Git 仓库 | 只放必要生产源码修改；保持 clean；commit/tag 管理 |
| /root/autodl-tmp | AutoDL 数据盘 | 所有大文件、地图资产、转换脚本、日志、实验结果、Git bundle 都放这里 |
| /root/miniconda3/envs/minesim | Python 环境 | Python 3.9.25；运行 MineSim 与转换脚本 |
| /root/datasets/maps | 原项目已下载的广东/江西 HD Map | 仅作 production 行为对照，不修改 |

## 2.2 资源真实值必须看 cgroup

项目中出现过一个非常重要的资源误判：free -h 曾显示宿主机约 1 TiB 内存、nproc 显示 192 核，但容器最初实际只有 2 GiB RAM 和约 0.5~1 CPU 配额。Full-Mine build 被 SIGKILL/rc=137 后，通过 /sys/fs/cgroup/memory.max 和 cpu.max 才定位到真实限制。

cat /sys/fs/cgroup/memory.max
cat /sys/fs/cgroup/memory.current
cat /sys/fs/cgroup/memory.events
cat /sys/fs/cgroup/cpu.max

| 场景 | 典型资源 | 是否需要开卡 |
| --- | --- | --- |
| 低资源/关卡后 | 2 GiB RAM；0.5~1 CPU（以 cgroup 为准） | 适合只读代码、轻量脚本、git；不适合 full mask/full runtime |
| 高资源实例 | 80 GiB RAM；15 vCPU；RTX 4090D 24GB | 用于 Full-Mine build、19.6 亿像素 mask、full-mask load、5 s runtime |
| GPU 本身 | 当前地图转换主要是 Python/Shapely/Rasterio/Pillow | 基本不用 GPU；开卡主要为了附带 RAM/CPU |

## 2.3 环境恢复标准命令

source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate minesim
cd /root/MineSim-Dynamic
export PYTHONPATH=/root/MineSim-Dynamic

# 3. Git 基线、关键 commit/tag 与恢复资产

| 阶段 | Commit / Tag | 意义 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3 J117 production map load | tag: j117-phase3-production-map-load-20260809（commit 4bd2bff） | J117 semantic + bitmap 已能走 production loader |
| Phase 4C single-ego closed loop | tag: j117-phase4c-single-ego-closed-loop-20260810（commit ec1c958735b0ee76201284faacb46fccc75c7f6c） | J117 单车闭环冻结点 |
| Phase 5 dual-ego + Pure MCTS | commit da4105b836dbbd3e702ee25fbb364109bc4e2596；tag j117-phase5-dual-ego-pure-mcts-20260810 | J117 双车生产 runtime + Pure MCTS 5 seed 全通过 |
| Full-Mine 查询性能修复 | 32fb42920d8cc404b37cd25dc47cbc6fbde4d9f4 | semantic polygon node 查找由全表扫描改为 token2ind O(1) |
| Full-Mine DEV 独立注册 | d81c57154e4e5d0b4df1251cf565d9aacffaa026 | 注册 geojson_full_mine_dev semantic/mask/vehicle alias |
| 当前冻结点 | tag fullmine-dev-runtime-pass-20260811 | Full-Mine DEV single/dual runtime smoke 已通过 |

## 3.1 Git bundle 恢复

已生成并验证完整 Git bundle：/root/autodl-tmp/MineSim-Dynamic_fullmine_dev_runtime_20260811.bundle（约 15 MB，bundle verify = okay）。如果系统盘 repo 损坏，可从 bundle 恢复而不依赖网络。

mkdir -p /root/recovery_test
cd /root/recovery_test
git clone /root/autodl-tmp/MineSim-Dynamic_fullmine_dev_runtime_20260811.bundle MineSim-Dynamic
cd MineSim-Dynamic
git checkout newmap-j117-dev
git show --no-patch fullmine-dev-runtime-pass-20260811

# 4. 原始新地图数据：内容、坐标与已知缺陷

## 4.1 原始交付包

源包：/root/autodl-tmp/地图新建相关文件.zip（会话上传的同名 ZIP）。包内包含 8 个 GeoJSON 图层和 1 张参考图片。

| 图层 | Feature 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| junction.geojson | 35 | 路口/交叉区域 |
| lane.geojson | 553 | 道路/路口/作业区中心线与拓扑 |
| road.geojson | 94 | 道路区域 polygon |
| road_boundary.geojson | 100 | 道路边界 |
| rgn_boundary.geojson | 84 | junction/load/unload/auxiliary 区域边界 |
| rng_load.geojson | 36 | 装载区 |
| rgn_unload.geojson | 7 | 卸载区 |
| rgn_auxiliary.geojson | 6 | 辅助区域 |

## 4.2 Lane 分布

| rgn_type | 类别 | 源 lane 数 | Full-Mine active lane 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | road | 168 | 155 |
| 1 | junction | 94 | 94 |
| 2 | load | 126 | 126 |
| 3 | unload | 15 | 15 |
| 4 | auxiliary | 150 | 150 |
| 合计 |  | 553 | 540 |

## 4.3 坐标系统与本地坐标

J117 Pilot 与 Full-Mine converter 采用同一坐标链：源坐标按 WGS84/EPSG:4326 读取，投影到 UTM Zone 46N（EPSG:32646），再减去固定本地原点 E0=409200.0、N0=4916800.0，得到 MineSim local XY。

x_local = UTM_E - 409200.0
y_local = UTM_N - 4916800.0

当前 Full-Mine DEV raster local bounds：x=[57.1998536286992, 4689.382435352891]，y=[9.526631466113031, 4250.596236802638]。

## 4.4 源数据缺陷与不可猜测项

| 问题 | 证据/现象 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| road 332 | polygon 自相交；真实 invalid geometry | generic exclusion；禁止 buffer(0) 自动修复 |
| 12 条 lane | 5163/5164/5165/5166/5171/5172/5175/5178/5179/5180/5181/5186 引用不存在的 road polygon | 显式排除；禁止 nearest-road reassignment |
| lane 5050 | 父 road 332 被排除 | missing_or_excluded_parent_region |
| 50 条 lane | gear=-1，运营方向语义未知 | 结构保留 pr→su；operational_direction_verified=false；不自动反向 |
| road 342 | polygon/boundary 名称 R#805 vs R#756 不一致 | 保留来源追踪，不把 name 当 authoritative |
| Z 值 | 源第三坐标 datum/unit 未知 | 不进入 MineSim 高程；source_z_datum_verified=false |
| road 484 | lane 6942/6989 分别约 21.844 m / 11.156 m 跑出父 polygon；boundary 也明显不一致 | semantic 保留可追溯；DEV mask 排除 road 484 及相关两 lane，不静默修复 |

# 5. J117 Pilot：为什么先做、做到了什么

J117 = Junction 117，不是随机版本号。它是从完整源 GeoJSON 中选出的一个真实交叉区域，用来证明完整技术链在小范围真实数据上可行，然后再泛化到 Full-Mine。Pilot 的价值是降低一次性全图调试复杂度，同时提供可以回归的“金标准区域”。

## 5.1 Pilot 路线

| 路线 | 源 lane | J117 semantic token | Full-Mine semantic token |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 6670 → 6674 → 5690 | path-0 → path-1 → path-2 | path-000426 → path-000430 → path-000330 |
| B | 5691 → 6546 → 6523 | path-3 → path-4 → path-5 | path-000331 → path-000403 → path-000387 |

固定冲突点 local XY ≈ (2878.08878684574, 2799.656085037)。对齐初始进度 A=20 m，B=92 m，v0=4.5 m/s，使两车 nominal ETA 几乎相等。

## 5.2 J117 bitmap

J117 bitmap 是明确可解释的 Pilot 规则：仅将 road 471、385、342 与 junction 117 的 polygon union 栅格化为可行驶。mask 为 mode L、0/255、10 px/m、4848×2643。它直接证明的只是这四个 polygon，不应外推为全矿 whole-polygon 规则。

## 5.3 Phase 5 双车与 Pure MCTS 结果

| 实验 | 关键结果 |
| --- | --- |
| No-MCTS aligned baseline | crossing gap ≈ 0.00070 s；min clearance=0；发生真实几何重叠（用于证明冲突基线） |
| Pure MCTS seed 0 | crossing gap ≈ 1.561 s；1 ms swept min clearance ≈ 0.594 m；无碰撞 |
| 5-seed robustness | 5/5 benchmark PASS；5/5 swept PASS；最小 swept clearance ≈ 0.594 m；crossing gap 约 1.35–1.97 s |
| Dual runtime | A/B 同步 iteration；object-1 从 external observation 过滤；single-ego regression safe |

J117 阶段已冻结 Phase 3/4/5 已有 tag/commit；后续 Full-Mine 工作不应重新审计或重新调 MCTS。J117 主要作为回归区域使用。

# 6. Full-Mine structural conversion：Phase 6A–6E.1

## 6.1 Phase 6A：从 J117 builder 中拆出“可复用逻辑”

Codex 只读审计确认 J117 builder 中可复用部分包括：WGS84→UTM→local transform、lane vertex/yaw 保留、共享 topology node、Dubins pose、polygon/borderline/path linking、schema/reference/topology/raster/source traceability validator、manifest/report/hash。必须泛化的部分包括固定 J117 IDs、固定 6 lane、固定 crop、固定 4 个可行驶 polygon、硬编码 token/count/conflict。

## 6.2 Phase 6B：完整源数据 preflight

preflight 证明全源对象计数稳定，所有 84 个 region boundary 可解析，但存在 road332 invalid、12 个 missing-road lane、50 个 gear=-1、未知 Z 等已知 gates。完整坐标点约 1,118,211。

## 6.3 Phase 6C：通用 structural converter

核心脚本：/root/autodl-tmp/new_map_phase6c_tools/build_full_mine_structural.py。职责是“原始 GeoJSON → Full-Mine structural semantic + validation artifacts”，明确不做 production registration、不做 scenario、不做 planner/MCTS，也不直接生成 production mask。

| 输出对象 | 最终数量 |
| --- | --- |
| node | 400744 |
| polygon | 177 |
| road | 93 |
| intersection | 35 |
| loading_area | 36 |
| unloading_area | 7 |
| auxiliary_area | 6 |
| dubins_pose | 565 |
| reference_path | 540 |
| borderline | 388 |

## 6.4 Structural 显式排除

| 原因 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| missing_or_excluded_parent_region | 13 | 12 条 missing-road lane + lane 5050/road332 |
| unresolved_parent_region | 6 | 源 boundary 父引用无法权威解析，保留 explicit exclusion |
| invalid_geometry | 1 | road 332 |
| parent_region_excluded | 1 | 依赖被排除 road332 的 boundary |
| 合计 | 21 | 每个 relevant source object 必须 represented 或 explicit excluded |

## 6.5 Phase 6E：三个系统性 correctness bug

| Bug | 症状 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint consistency | 126 个 path_endpoint_errors | 多个 lane 共享 source topology node，但端点 XY 不是 bit-identical | 对每个 topology node 生成 deterministic canonical XY；仅 snap path 首尾 XY；保留内部 waypoint 与 yaw；0.25 m 安全阈值 |
| Source coverage | source_coverage_missing=49 | load/unload/auxiliary 已生成，但 validator 没做 source→semantic layer 映射 | road→road；junction→intersection；load→loading_area；unload→unloading_area；auxiliary→auxiliary_area |
| Category reporting | full-plan active_by_region_category 曾输出 0/1/2/3/4 全 0 | key/type 统计错误 | 统一使用 road/junction/load/unload/auxiliary 命名统计 |

最终 endpoint snap：134 个端点（start 76 / end 58）；max=0.1439073347 m；mean=0.0251615747 m；path_endpoint_errors=0。

## 6.6 Phase 6E.1：boundary parent 语义修复

随后发现一个更隐蔽的结构语义 bug：rgn_boundary.geojson 的父区域应该由 rgn_type + rgn_objectid 联合决定，但旧 boundary_parent() 会跨 category 搜同 object ID。由于不同类别 ID 会重复，导致 8 个 represented boundary component 挂错父 polygon/category。修复后严格映射：1=junction，2=load，3=unload，4=auxiliary；不存在/错误声明不做跨类别猜测；road_boundary 保持独立 road_objectid 逻辑。

Phase 6E.1 最终 structural PASS path_endpoint_errors=[]；source_coverage_missing=[]；dangling_references=[]；bidirectional_failures=[]；wrong_source_boundary_parent_count=0；schema/topology/traceability PASS。

# 7. Production mask 调研与为何最终采用 DEV_ONLY mask

## 7.1 官方 MineSim-Dynamic 的现实：只公开“用地图”，未公开“制地图”

对仓库、Git history、map_expansion、MATLAB .fig、旧地图资产进行审计后，没有找到 production mask generator、GIS rasterizer、lane-width/buffer/erosion pipeline、obstacle/restricted layer processor 或车辆净空生成工具。README 指向外部 MineSim HD Maps v1.6 资产包；广东大排与江西江铜 mask 是成品 PNG。

## 7.2 为什么不能 whole-polygon 填满

把现有广东/江西 semantic polygon 与 production mask 对齐后，发现每类 polygon 内都有大量 non-drivable 内部区域；因此 “road/junction/load/unload polygon 全部=255” 与原项目 production convention 冲突。

| 类别 | 广东大排 polygon 内 drivable 比例（约） | 江西江铜（约） |
| --- | --- | --- |
| road | 74.5% | 58.9% |
| junction | 80.8% | 68.0% |
| loading | 68.2% | 44.0% |
| unloading | 73.9% | 71.4% |

road_block 也不是简单的“内部禁行扣除层”：production road_block polygon 自身包含混合 drivable/non-drivable 像素，无法通过 polygon-road_block 复现官方 mask。

## 7.3 10 px/m 是 collision path 的实际硬约束

MineSimBitMapPngLoader 会从 metadata 读取 scale_PixelPerMeter，但 CollisionLookup.collision_detection() 内部硬编码 x/0.1、y/0.1，即 0.1 m/pixel = 10 px/m。因此 1/2/5 px/m 即使 loader 能裁剪，也会被 collision lookup 错误解释。RGB display 可以是其它分辨率，但 collision mask 当前必须 10 px/m（除非修改 production collision code）。

## 7.4 DEV_ONLY corridor 规则如何确定

为软件集成测试建立一个可解释且明确非生产的 mask。先对广东/江西 production mask 测量 reference-path 到最近 non-drivable 像素的 clearance，并结合车辆宽度校准。XG90G 宽 4.0 m；NTE200 宽 6.7 m。4.0 m half-width 被 sanity check 拒绝；最终采用 3.5 m half-width，并明确只用于 DEV_ONLY。

| 规则项 | 当前 DEV_ONLY 规则 |
| --- | --- |
| 标签 | DEV_ONLY_NOT_PRODUCTION_VALIDATED |
| half-width | 3.5 m |
| 几何 | 每条 active lane/reference path 使用 round-ended buffer |
| 裁剪 | buffer 与 declared parent polygon 相交 |
| 连接 | 所有 corridor union；junction connector 一并 union，天然闭合共享 topology node |
| road 484 | 整条 road 及其两条异常 lane 从 DEV mask 排除 |
| auxiliary | 允许 parent-resolved lane corridor 进入 DEV mask，但不宣称 whole polygon production drivability |
| 栅格 | 10 px/m，mode L，0/255，normal top-down |

# 8. Full-Mine DEV mask 生成、加载与性能数据

## 8.1 Generator

脚本：/root/autodl-tmp/new_map_phase6f4_tools/build_dev_fullmine_mask.py。它复用 Phase 6 converter 的 source inventory、投影、bounds、exclusion，不加载不必要的 400k semantic node。提供 --plan / --smoke / --build。

| Plan 项 | 值 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 46322 × 42411 |
| scale | 10 px/m |
| tile | 1024×1024；46×42=1932 tiles |
| included lane components | 538 |
| excluded road484 lanes | 2 |
| other excluded by mask policy | 0 |
| source structural exclusions | 21 |

## 8.2 大图输出链问题与修复

| 问题 | 症状 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| Rasterio PNG writer | BufferedDatasetWriter，不能证明直接 window write 真正 bounded-memory | 先写 tiled/deflate temporary GeoTIFF，再通过 rasterio.shutil.copy/GDAL CreateCopy 生成最终 PNG |
| 空 tile | rasterize([]) 抛 ValueError: No valid geometry objects found | 无 geometry 的 tile 直接写 np.zeros(uint8) |
| Pillow 超大图保护 | 1.964B 像素触发 DecompressionBombError | generator validator 与 MineSim loader 使用 Image.MAX_IMAGE_PIXELS=None |
| 终端误操作 | 第一次生成 PNG 后因后续误粘清理命令被删除 | 重新 --build；后续禁止重复 rm bitmap 目录 |

## 8.3 最终 mask 资产

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 物理 PNG | /root/autodl-tmp/new_map_phase6f4_dev_mask/bitmap/geojson_full_mine_dev_only_mask.png |
| DEV package symlink | /root/autodl-tmp/new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps/bitmap/geojson_full_mine_dev_bitmap_mask.png |
| 文件大小 | 约 3.0 MB（高度稀疏，PNG 压缩率高） |
| SHA256 | beefa560c2ec9811c81aedf74f2307373a785c0d79f7f44038934e46d7daad22 |
| Transform | 0.1 m/pixel；x origin≈57.20；y top≈4250.60；stored Y 向下 |

## 8.4 Loader 实测

| 测试 | 结果 |
| --- | --- |
| Local crop | 450×450 bool；TRUE=102950；FALSE=99550；layout=normal；PASS |
| get_maps_api local | MineSimMap 构造成功；image_ndarray_local PASS |
| Full mask load | shape=(42411,46322)，bool，1.83 GiB；TRUE=37,115,992；FALSE=1,927,446,350 |
| Full mask 性能 | elapsed≈31.14 s；MAX_RSS≈7.869 GiB |

# 9. Full-Mine runtime：single/dual 链路与关键生产代码修复

## 9.1 Single-ego 初始化性能瓶颈

Full-Mine scenario 初始化成功，但 IDM planner.initialize() 曾长时间卡在 MineSimSemanticMapJsonLoader.get_polygon_token_using_node()。根因：对每个 polygon 的每个 link_node_token，都在 self.node（约 400,744 条）中线性扫描 token；Full-Mine 下复杂度爆炸。

Loader 初始化其实已经维护 self.token2ind[layer][token]。临时 monkey patch 验证 O(1) 查询后，单步 smoke 约 29 s 完成；随后正式修改 production loader，用 self.token2ind["node"] 直接索引。

| 提交 | 修改 | 回归 |
| --- | --- | --- |
| 32fb42920d8cc404b37cd25dc47cbc6fbde4d9f4 | semantic node token 查找由 nested linear scan 改为 token2ind O(1) | Full-Mine one-step PASS；J117 one-step PASS |

## 9.2 Full-Mine single-ego 结果

| 测试 | 结果 |
| --- | --- |
| 1 step | scenario_init PASS；planner_init PASS；17 trajectory samples finite；controller_step PASS；移动≈0.45 m |
| 自动路线 | path-000426 → path-000430 → path-000330（对应源 lane 6670→6674→5690） |
| 5 s / 50 step | steps=50；distance≈34.724 m；path progress +34.800 m；drivable_all_steps=true；exception=null |

## 9.3 Full-Mine dual-ego 结果

复用 Phase 5 MultiEgoRuntime/ControlledVehicleRuntime production path。B 仍来自 aligned scenario 中 real tracked object-1；runtime 将其转为 controlled B，并从 external observation 过滤 object-1，避免同一实体既受控又作为外部障碍重复出现。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| dual_initialize_ok | True |
| controlled_tokens_ok | True |
| object_1_removed_external | True |
| same_current_iteration | True |
| same_next_iteration | True |
| advanced_exactly_one_step | True |
| runtime_A_moved / B_moved | True / True |
| object_1_still_removed_after_step | True |
| single_ego_regression_safe | True |
| error | None |
| production_files_changed | False |

Dual 5 s harness 是在已 PASS 的 single-step production path 上改为 50 次同步 propagate；运行正常结束且所有固定打印字段保持 PASS。旧脚本标题仍打印 “J117 FINAL ALIGNED PRODUCTION RUNTIME SMOKE”，只是 harness 历史名称，不代表运行时地图仍是 J117。

# 10. 独立地图身份 geojson_full_mine_dev

## 10.1 为什么要摆脱 J117 alias

早期 Full-Mine runtime 为减少改动，临时复用了 location="geojson_j117_pilot" 与 symlink。软件链跑通后，必须建立独立地图身份，否则后续 AI 容易混淆 map version、bitmap basename、vehicle alias 与测试资产。

## 10.2 DEV package

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| map_root | /root/autodl-tmp/new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps |
| location | geojson_full_mine_dev |
| version | dev-geojson-full-mine-v1 |
| semantic basename | geojson_full_mine_dev_semantic_map |
| mask basename | geojson_full_mine_dev_bitmap_mask |
| semantic info | DEV_ONLY Full-Mine MineSim-compatible map; NOT PRODUCTION VALIDATED |
| mask version | dev-geojson-full-mine-mask-v1 |
| vehicle alias | XG90G（4.0 m width） |

## 10.3 Repo 注册修改

| 文件 | 修改 |
| --- | --- |
| devkit/sim_engine/map_manager/minesim_map_data/minesim_semanticmap_json_loader.py | locations / semantic_map_hashes / map_version_hashes 加 geojson_full_mine_dev；同时包含 O(1) node lookup 修复 |
| devkit/sim_engine/map_manager/minesim_map_data/minesim_bitmap_png_loader.py | bitmap_mask registry 增加 geojson_full_mine_dev_bitmap_mask |
| devkit/common/actor_state/vehicle_parameters.py | geojson_full_mine_dev → guangdong_dapai/XG90G 参数 alias |

注册 commit：d81c57154e4e5d0b4df1251cf565d9aacffaa026（Register full-mine development map）。独立 identity 下 get_maps_api local、single 1 step、single 5 s、dual 1 step、dual 5 s 均通过。

# 11. 新地图与原项目两个正式地图的异同

| 对比项 | 广东大排 | 江西江铜 | 当前 Full-Mine DEV |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份 | guangdong_dapai | jiangxi_jiangtong | geojson_full_mine_dev |
| 版本 | 1.6 | 1.5 | dev-geojson-full-mine-v1 |
| 地图来源 | 外部 MineSim HD Maps 成品 | 外部 MineSim HD Maps 成品 | 用户原始 8 类 GeoJSON → 本项目 converter |
| Semantic | 官方/成品 | 官方/成品 | 本项目生成；结构验证 PASS |
| Collision mask | 官方成品 PNG | 官方成品 PNG | 本项目 DEV_ONLY corridor PNG |
| Mask 生成规则公开 | 否 | 否 | 是：3.5 m corridor + parent clip + road484 exclude |
| Mask scale | 10 px/m | 10 px/m | 10 px/m |
| Mask value | 0/255→bool | 0/255→bool | 0/255→bool |
| whole polygon=drivable | 否 | 否 | 否；仅 lane corridor |
| 车辆 | XG90G 9×4 m | NTE200 13×6.7 m | 当前 alias 为 XG90G 9×4 m |
| auxiliary_area | production API 无明确层 | 同左 | semantic 有 6 个，但 production API 支持有限 |
| single ego | 原生可用 | 原生可用 | 1 step / 5 s PASS |
| dual ego | 经本项目 multi-ego 扩展可用 | 经本项目 multi-ego 扩展可用 | 1 step / 5 s PASS |
| 生产真实性 | 正式资产 | 正式资产 | FALSE；DEV_ONLY |

准确表述 当前新地图是“已经完全走通 MineSim 软件链的、自主从 GeoJSON 构建的 Full-Mine DEV Map”。Semantic 部分已经成熟并有完整来源追踪；与两个原生正式地图相比，仍缺的是 production drivable mask 的权威真实性与全矿运行覆盖，而不是 loader/注册/单车/双车的软件兼容性。

# 12. 过程中出现的问题、根因、解决方法与经验

| 问题 | 根因/现象 | 最终解决 |
| --- | --- | --- |
| Full build rc=137 / Killed | 低资源容器实际 memory.max=2 GiB，free -h 却显示宿主机 1 TiB | 检查 cgroup；开 80 GiB/15 vCPU 实例；Full build 约 24 s，峰值约 1.6 GiB cgroup |
| nproc=192 误导 | 看到宿主机逻辑核而非配额 | 以 cpu.max=1500000 100000 解释为约 15 vCPU |
| /usr/bin/time 不存在 | build_rc=127，实际上 converter 未运行 | 不用推断为 build 失败；改用 shell time/Python 资源监控 |
| Endpoint error 126 | 共享 topology node 的 lane 端点 XY 不完全相同 | canonical XY + endpoint-only snap；阈值 0.25 m；添加 snap metrics |
| Coverage missing 49 | load/unload/aux semantic layer 名称映射遗漏 | 显式 source→semantic mapping |
| 8 个 boundary parent 错挂 | 只按 object ID 跨 category 搜索，忽略 rgn_type | rgn_type + rgn_objectid；invalid/missing 不跨类别猜测 |
| Whole polygon mask 不可信 | 官方广东/江西 polygon 内存在大量内部不可行驶区域；无生成算法 | 停止 production 声明；创建明确 DEV_ONLY corridor 规则 |
| Rasterio PNG BufferedDatasetWriter | 直接 window 写 PNG 不能证明 bounded-memory | temporary tiled GeoTIFF → GDAL CreateCopy PNG |
| 空 tile rasterize 异常 | rasterize([]) ValueError | empty shapes → zeros tile |
| Pillow DecompressionBombError | Full mask 1.964B 像素超过默认 MAX_IMAGE_PIXELS | Image.MAX_IMAGE_PIXELS=None；MineSim loader 本身也这么处理 |
| get_maps_api wrapper 返回 None | MineSimMap.load_bitmap_using_utm_local_range() 不返回 array | 从 m.raster_bit_map.image_ndarray_local 读取结果 |
| planner.initialize 卡住 | get_polygon_token_using_node 对 400k node 重复线性扫描 | 使用已有 token2ind O(1)；commit 32fb429；J117 回归 PASS |
| J117 alias 混淆 | Full-Mine 初期借 geojson_j117_pilot registry | 建立 geojson_full_mine_dev 独立 semantic/mask/version/vehicle 注册；commit d81c571 |
| 长 heredoc/长代码块乱码 | 聊天 UI 粘贴时行被拼接、终端输出被重复粘回 Bash | 后续命令改成短块；一步一块；只复制代码块，不复制 prompt/output |
| 误生成空文件 0.1 | 终端输出/命令片段误粘 | 先 ls/file/sed 检查，再 rm；禁止看到 untracked 就直接删 |
| sha256sum -L 不支持 | 工具参数假设错误 | sha256sum 默认跟随 symlink；使用普通 sha256sum |

# 13. 用户工作流与 Codex 成本控制规范（必须继承）

工作宗旨 已知事实不重复；已验证阶段不重述；一次只让 Codex 做当前一个最小步骤；AI 负责判断和关键代码，终端负责执行与验证；便宜模型常驻，贵模型按需升级。

| 规则 | 具体执行 |
| --- | --- |
| 默认模型 | gpt-5.6-luna medium |
| 升级策略 | Luna capacity/复杂算法/顽固 bug/关键复核时临时 Terra/Sol；完成立即切回 Luna |
| Codex 任务粒度 | 只做一个最小 read-only audit 或一个最小 patch；禁止全仓重复扫描 |
| Codex 输出 | 只要 PASS/FAIL + 必要字段；不要求长报告 |
| 机械操作 | Git/status/hash/file existence/py_compile/现成脚本/full build/长仿真由终端执行 |
| 长任务 | 尽量终端前台或 screen 后台；Codex 不等待长时间仿真 |
| 失败处理 | 只定位当前故障；不因一个失败回滚到全流程重审 |
| 文件位置 | 大文件/日志/脚本/结果放 /root/autodl-tmp；repo 只保留生产源码 |
| 阶段冻结 | PASS 后 commit/tag/hash/bundle；下一阶段不重跑冻结阶段 |
| 终端交互 | 命令短块；只复制代码块；不要把 AutoDL 提示、prompt、终端输出再次粘回 Bash |

## 13.1 Codex 最小提示词模板

<PHASE> targeted task.
Use gpt-5.6-luna medium.

Repo: /root/MineSim-Dynamic
Expected HEAD: <current HEAD>

Do ONLY:
- <当前唯一目标>

Allowed:
- inspect only necessary files
- edit only <exact file> if needed
- py_compile / tiny smoke

Do NOT:
- re-audit completed phases
- run full build/simulation/MCTS
- modify unrelated files
- write long report

Return ONLY:
PASS or FAIL
modified:
- ...
evidence:
- ...
repo_unchanged:
- true/false

# 14. AI/工程人员云端接手 SOP

## 14.1 Step 1：确认环境与仓库

source /root/miniconda3/etc/profile.d/conda.sh
conda activate minesim
cd /root/MineSim-Dynamic
export PYTHONPATH=/root/MineSim-Dynamic

git rev-parse HEAD
git status --short
git show --no-patch --decorate fullmine-dev-runtime-pass-20260811
cat /sys/fs/cgroup/memory.max
cat /sys/fs/cgroup/cpu.max

期望：HEAD=d81c571...；repo clean；tag 指向当前 commit。若不一致，先查原因，不要 reset。

## 14.2 Step 2：确认冻结资产与哈希

cat /root/autodl-tmp/fullmine_dev_runtime_PASS_20260811.txt
sha256sum /root/autodl-tmp/new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps/semantic_map/geojson_full_mine_dev_semantic_map.json
sha256sum /root/autodl-tmp/new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps/bitmap/geojson_full_mine_dev_bitmap_mask.png
git bundle verify /root/autodl-tmp/MineSim-Dynamic_fullmine_dev_runtime_20260811.bundle

## 14.3 Step 3：当前资产树

/root/autodl-tmp/
├─ 地图新建相关文件.zip
├─ new_map_phase6c_tools/
│  └─ build_full_mine_structural.py
├─ new_map_phase6c_full_mine_structural/
│  ├─ semantic_map/geojson_full_mine_structural_semantic_map.json
│  ├─ validation/
│  ├─ conversion_manifest.json
│  └─ source_manifest.json
├─ new_map_phase6f4_tools/
│  └─ build_dev_fullmine_mask.py
├─ new_map_phase6f4_dev_mask/
│  └─ bitmap/geojson_full_mine_dev_only_mask.png
├─ new_map_phase6f8_full_mine_dev/maps/
│  ├─ semantic_map/geojson_full_mine_dev_semantic_map.json
│  └─ bitmap/geojson_full_mine_dev_bitmap_mask.png -> phase6f4 physical PNG
├─ fullmine_dev_runtime_PASS_20260811.txt
└─ MineSim-Dynamic_fullmine_dev_runtime_20260811.bundle

## 14.4 Step 4：如果只是继续开发，不要重跑以下项目

Full-Mine structural build 与 endpoint/coverage/boundary-parent validators。

Full-Mine DEV mask build、local/full loader smoke。

J117 Phase 5 MCTS 5-seed robustness。

Full-Mine single-ego 1 step / 5 s 与 dual-ego 1 step / 5 s。

geojson_full_mine_dev registry smoke。

## 14.5 Step 5：何时需要重新开高资源实例

| 任务 | 低资源可做？ | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 代码阅读/小 patch/git | 是 | 无需开卡 |
| Full structural rebuild | 不建议 2 GiB | 开 ≥8 GiB；之前 80 GiB/15vCPU 约 24 s |
| Full mask build | 否 | 开高资源；生成约 1m47s |
| Full mask load / CollisionLookup 5s runtime | 否 | 需要 >8 GiB；实测峰值 RSS≈7.87 GiB |
| Codex 只读 | 通常是 | Luna medium；不要为 Codex 本身开 GPU |

# 15. 当前明确未完成项与下一阶段建议

## 15.1 Production validity：最重要的未完成项

当前 Full-Mine DEV mask 的 production_validity=false。要达到与 guangdong_dapai / jiangxi_jiangtong 同级别的生产地图，必须获得至少一种权威输入：原始 drivable-surface / terrain classification、内部 obstacle/restricted polygon、官方 mask、或官方/地图提供方的 mask authoring rule。仓库和当前 GeoJSON 无法唯一恢复官方内部 exclusions。

## 15.2 下一步优先级

| 优先级 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 扩大 Full-Mine 路线覆盖测试 | 当前 runtime 主要证明 J117 路线区域在 Full-Mine map 上可用；应选 road/junction/load/unload/auxiliary 多个区域建立代表性 scenario，逐步覆盖全矿。 |
| P0 | 获取 authoritative drivability | 向地图提供方要 production mask / drivable surface / internal exclusions / 生成规则。 |
| P1 | road 484 源数据修复 | 确认 polygon、lanes 6942/6989、road boundary 的权威版本；修复后再纳入 DEV/production mask。 |
| P1 | gear=-1 运营方向 | 需要权威文档/规则，决定是否影响 planner route direction。 |
| P1 | auxiliary_area API | 若后续任务需要加油区/辅助区语义查询，应扩展 MineSimMapLayer/semantic API。 |
| P2 | 车辆模型策略 | 当前 Full-Mine DEV alias 使用 XG90G；若真实矿区车辆为 NTE200 或其它车型，需要建立独立 vehicle config，而不是继续 alias。 |
| P2 | 重新跑 Full-Mine MCTS | 只有在多区域 runtime/route coverage 稳定后再做；J117 MCTS 已冻结，不需重跑。 |

## 15.3 任何 AI 的下一步决策树

先确认用户要的是“软件链继续开发”还是“production 地图真实性”。

若是软件链：直接从新的代表性 Full-Mine route/scenario 开始，不再碰 structural/mask 基线。

若是 production：先索取权威 mask/drivable surface；拿不到就保持 DEV_ONLY 标签，不允许伪造 production 结论。

若出现回归：只定位当前层（semantic / bitmap / loader / planner / multi-ego），用 J117 与 frozen Full-Mine 结果做对照。

任何 production 源码修改先在 /root/autodl-tmp harness 验证，再进入 repo；完成后跑 J117 regression，再 commit/tag。

# 16. 关键技术细节速查

## 16.1 Full-Mine structural counts

node              400744
polygon              177
road                  93
intersection          35
loading_area          36
unloading_area         7
auxiliary_area         6
dubins_pose           565
reference_path        540
borderline            388
explicit_exclusions    21

## 16.2 Full-Mine validation invariants

path_endpoint_errors = []
source_coverage_missing = []
dangling_references = []
bidirectional_failures = []
wrong_source_boundary_parent_count = 0
endpoint_snap_count = 134
endpoint_snap_max_m = 0.14390733467273362
endpoint_snap_mean_m = 0.025161574670629818

## 16.3 Mask contract

mode: L (8-bit grayscale)
stored 0   -> runtime False -> collision / non-drivable
stored 255 -> runtime True  -> free / drivable
scale: 10 px/m (0.1 m/pixel)
stored PNG: normal top-down
runtime array: row 0 = min local Y after flipud
logical pixel_x = int((x - local_x_min) * 10)
logical pixel_y = int((y - local_y_min) * 10)

## 16.4 Current route token mapping

Route A:
6670 -> path-000426
6674 -> path-000430
5690 -> path-000330

Route B:
5691 -> path-000331
6546 -> path-000403
6523 -> path-000387

# 17. 证据来源与日志索引

本文基于用户上传的源地图包与会话中导出的真实终端/Codex 日志编写。以下是接手时最有价值的证据文件（会话附件名称），用于追溯某个结论的原始输出。

| 证据文件 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 地图新建相关文件.zip | 原始 8 类 GeoJSON 源数据 |
| 粘贴的文本 (1)(20260810-161150).txt | Phase 6A J117→Full-Mine 泛化审计、源缺陷与最小计划 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-011010).txt | OOM/资源诊断、源文件大小与 1,118,211 坐标点统计 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-011639).txt | 第一次 Full-Mine build 与结构 counts / validation |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-011734).txt | endpoint/coverage 失败诊断 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-011842).txt | 126 endpoint discrepancy 量级统计 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-015532).txt | production loader / bitmap contract / registry / 10 px/m 审计 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-021641).txt | road/junction/load/unload/aux drivability evidence、road484 问题 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-024608).txt | 官方 production mask generation pipeline 不存在的审计 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-031758).txt | corridor 校准、3.5 m 结论、DEV mask generator 代码创建 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-034831).txt | Full mask build、Pillow 大图问题、PNG 生成结果 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-035724/035834).txt | bitmap registry、local crop loader 真实实现 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-040515).txt | J117 runtime harness 搜索与 ScenarioFileBaseInfo 使用 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-041102).txt | Full-Mine one-step harness patch |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-103950).txt | single 5 s harness 结构 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-111301).txt | dual harness 结构与 50-step 改造依据 |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-112721).txt | Full-Mine DEV package 创建与 metadata |
| 粘贴的文本 (1)(20260811-112916).txt | geojson_full_mine_dev registry 修改与 local registration PASS |

## 17.1 信息边界

凡本文标注为“生产未验证/未知/需要权威输入”的事项，均不得被后续 AI 用一般常识补全。尤其是 production mask 内部 exclusions、gear=-1 的运营方向、源 Z datum、road484 的真实几何与 auxiliary_area 的业务语义。若用户后续提供新的权威资料，应在保留现有 DEV baseline 的前提下单独建立新版本。

交接基线结束

下一位 AI：先验证 HEAD / tag / hashes，再只推进“当前一个最小步骤”。